## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2025 | 4 | GRO250302567234 | Proyecto de inversión | 1582124.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582124.29, modificado:1582124.29}} | CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE IXTAYOTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 114247 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 114247 | S | 69 | 84 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:166.32, meta_modificada:166.32}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:40, direccion:Ranchería IXTAYOTLA 39131 IXTAYOTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IXTAYOTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.09884186, lat:17.92096491}} | 2025-09-26 | 2025-11-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sin contratos nuevos en el trimestre | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}} | {2567234/proyecto_INICIO} | Cancelado | Cancelación validada | {obs1: {observación:EL PROYECTO SE ELIMINÓ DEL SIFAIS, POR ENDE, SE DEBE ELIMINAR DEL SRFT, trimestre:4.0, usuario:robertogilesv, fecha:2026-01-19}} | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567233 | Proyecto de inversión | 2259855.59 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2259855.59, modificado:2259855.59}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN TELESECUNDARIA JAIME NUNO, DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 112572 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 112572 | S | 152 | 137 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:593.23, meta_modificada:593.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:161, direccion:Ranchería LIMONCITO 39140 LIMONCITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO, DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.03822642, lat:17.67396047}} | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 2259855.59 | 2259855.59 | 2259855.59 | 2259855.59 | 2259855.59 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2025-081, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2259855.59, importe_modificado:2259855.59}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:593.23}} | {2567233/proyecto_PROCESO, 2567233/proyecto_INICIO, 2567233/proyecto_PROCESO, 2567233/proyecto_FIN, 2567233/proyecto_INICIO, 2567233/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567242 | Proyecto de inversión | 1046799.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1046799.66, modificado:1046799.66}} | REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL ARAIZA-CALLE LA PAZ, COL. CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 113666 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 113666 | S | 381 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:329.76, meta_modificada:329.76}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio LA MERCED 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle DANIEL ARAIZA Calle ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL AR, lon:-99.97897083, lat:17.79086714}} | 2025-09-24 | 2025-10-30 | 1046799.66 | 1046799.66 | 1046799.66 | 1046799.66 | 1046799.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-DRE-2025-084, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1046799.66, importe_modificado:1046799.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:329.76}} | {2567242/proyecto_PROCESO, 2567242/proyecto_INICIO, 2567242/proyecto_PROCESO, 2567242/proyecto_FIN, 2567242/proyecto_PROCESO, 2567242/proyecto_FIN, 2567242/proyecto_INICIO, 2567242/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606991 | Proyecto de inversión | 1337531.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1337531.25, modificado:1337531.25}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: DURAZNO DEL ROSARIO - LOS HOYOS, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 120978 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 120978 | S | 685 | 607 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:10.8, meta_modificada:10.8}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:34, direccion:Camino / Terracería DURAZNO DEL ROSARIO - LOS HOYOS 10 800 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 10.80 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, EN EL MUNIC, lon:-100.13434169, lat:17.6827742}} | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 1337531.25 | 1337531.25 | 1337531.25 | 1337531.25 | 1337531.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-052, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1337531.25, importe_modificado:1337531.25}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:10.8}} | {2606991/proyecto_INICIO, 2606991/proyecto_PROCESO, 2606991/proyecto_FIN, 2606991/proyecto_PROCESO, 2606991/proyecto_INICIO, 2606991/proyecto_PROCESO, 2606991/proyecto_FIN, 2606991/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606987 | Proyecto de inversión | 3600000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3600000.0, modificado:3600000.0}} | REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE GENERADA POR LA AFECTACIÓN DEL HURACÁN JOHN, EN LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 124170 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 124170 | S | 594 | 532 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1487.0, meta_modificada:1487.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:42, direccion:Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLIO, GUERRERO., lon:-99.95614588, lat:17.58226633}} | 2025-11-05 | 2025-12-05 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | 3600000 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-APO-2025-090, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3600000.0, importe_modificado:3600000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1487.0}} | {2606987/proyecto_INICIO, 2606987/proyecto_PROCESO, 2606987/proyecto_INICIO, 2606987/proyecto_FIN, 2606987/proyecto_PROCESO, 2606987/proyecto_FIN, 2606987/proyecto_PROCESO, 2606987/proyecto_INICIO, 2606987/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606997 | Proyecto de inversión | 5516108.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5516108.48, modificado:5516108.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO Y ALUMBRADO PUBLICO DE LA CALLE EL CALVARIO, BARRIO EL CALVARIO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 132304 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 132304 | S | 4472 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1889.42, meta_modificada:1889.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Barrio EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE TLACOTEPEC, INICIANDO DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA, HACIA ABAJO EN LA CALLE EL VALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE, lon:-99.97903661, lat:17.7790688}} | 2025-11-17 | 2025-12-26 | 5516108.48 | 5516108.48 | 5516108.48 | 5516108.48 | 5516108.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-087, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:5516108.48, importe_modificado:5516108.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1889.42}} | {2606997/proyecto_FIN, 2606997/proyecto_PROCESO, 2606997/proyecto_INICIO, 2606997/proyecto_FIN, 2606997/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606999 | Proyecto de inversión | 569464.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:569464.32, modificado:569464.32}} | CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE TECOLHUISTLE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 119810 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 119810 | S | 38 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, meta:77.28, meta_modificada:77.28}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:181, direccion:Ranchería TECOLHUISTLE 39130 TECOLHUISTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE TECOLHUISTLE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.10047057, lat:17.69416646}} | 2025-10-28 | 2025-11-28 | 569464.32 | 569464.32 | 569464.32 | 569464.32 | 569464.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-072, contratista:ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:569464.32, importe_modificado:569464.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros cúbicos, avance:77.28}} | {2606999/proyecto_FIN, 2606999/proyecto_PROCESO, 2606999/proyecto_INICIO, 2606999/proyecto_PROCESO, 2606999/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567216 | Proyecto de inversión | 2435927.02 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2435927.02, modificado:2435927.02}} | AMPLIACIÓN DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE MARIA GUADALUPE, BARRIO CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 114655 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 114655 | S | 39 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MA. GUADALUPE Barrio CERRO DE LA BANDERA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE MARIA GUADALUPE, BARRIO CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLA, lon:-99.98312022, lat:17.7875232}} | 2025-09-26 | 2025-11-06 | 2435927.02 | 2435927.02 | 2435927.02 | 2435927.02 | 2435927.02 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-DRE-2025-079, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2435927.02, importe_modificado:2435927.02}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:320.0}} | {2567216/proyecto_FIN, 2567216/proyecto_INICIO, 2567216/proyecto_PROCESO, 2567216/proyecto_FIN, 2567216/proyecto_PROCESO, 2567216/proyecto_FIN, 2567216/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606988 | Proyecto de inversión | 2839693.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2839693.32, modificado:2839693.32}} | REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO EN COLONIA CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 123431 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 123431 | S | 4472 | 3970 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:146.38, meta_modificada:146.38}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle LUIS SERRANO Colonia CENTRO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle SANTO NIÑO Calle NARCISO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HE, lon:-99.97834464, lat:17.78946629}} | 2025-11-12 | 2025-12-12 | 2839693.32 | 2839693.32 | 2839693.32 | 2839693.32 | 2839693.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-082, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2839693.32, importe_modificado:2839693.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:146.38}} | {2606988/proyecto_PROCESO, 2606988/proyecto_INICIO, 2606988/proyecto_FIN, 2606988/proyecto_INICIO, 2606988/proyecto_FIN, 2606988/proyecto_INICIO, 2606988/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606990 | Proyecto de inversión | 2262772.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2262772.1, modificado:2262772.1}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SECUNDARIA DE LA LOCALIDAD DE LAS VINATAS, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO, GUERRERO. - 121165 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 121165 | S | 304 | 282 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1149.72, meta_modificada:1149.72}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:98, direccion:Pueblo LAS VINATAS 39135 LAS VINATAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS VINATAS MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.8527979, lat:17.85879761}} | 2025-10-29 | 2025-11-30 | 2262772.1 | 2262772.1 | 2262772.1 | 2262772.1 | 2262772.1 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-075, contratista:JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2262772.1, importe_modificado:2262772.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1149.72}} | {2606990/proyecto_INICIO, 2606990/proyecto_FIN, 2606990/proyecto_INICIO, 2606990/proyecto_FIN, 2606990/proyecto_INICIO, 2606990/proyecto_PROCESO, 2606990/proyecto_FIN, 2606990/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567221 | Proyecto de inversión | 3130527.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3130527.03, modificado:3130527.03}} | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL ARAIZA-CALLE LA PAZ, COL. CENTRO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 113758 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 113758 | S | 381 | 372 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1261.97, meta_modificada:1261.97}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle MIGUEL HIDALGO Barrio LA MERCED 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle DANIEL ARAIZA Calle ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL AR, lon:-99.97873842, lat:17.7908833}} | 2025-09-29 | 2025-11-07 | 3130527.03 | 3130527.03 | 3130527.03 | 3130527.03 | 3130527.03 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-083, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3130527.03, importe_modificado:3130527.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1261.97}} | {2567221/proyecto_INICIO, 2567221/proyecto_PROCESO, 2567221/proyecto_FIN, 2567221/proyecto_INICIO, 2567221/proyecto_PROCESO, 2567221/proyecto_INICIO, 2567221/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606994 | Proyecto de inversión | 1244778.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1244778.98, modificado:1244778.98}} | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN JARDÍN DE NIÑOS MI FANTASIA, COL. VISTA HERMOSA DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 121332 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 121332 | S | 244 | 218 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:165.0, meta_modificada:165.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle CARRILLO PUERTO Colonia VISTA HERMOSA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle JACRANDAS Y Calle MIRADOR Calle NICOLAS MELCHOR LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN LA COLONI, lon:-99.97698087, lat:17.7838887}} | 2025-11-13 | 2025-12-12 | 1244778.98 | 1244778.98 | 1244778.98 | 1244778.98 | 1244778.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2025-089, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1244778.98, importe_modificado:1244778.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:165.0}} | {2606994/proyecto_PROCESO, 2606994/proyecto_FIN, 2606994/proyecto_INICIO, 2606994/proyecto_PROCESO, 2606994/proyecto_FIN, 2606994/proyecto_INICIO, 2606994/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606995 | Proyecto de inversión | 3246828.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3246828.72, modificado:3246828.72}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA,EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 121195 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 121195 | S | 69 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:10800.0, meta_modificada:10800.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:100, direccion:Ranchería LA YERBABUENA 39130 LA YERBABUENA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.82286759, lat:17.8241419}} | 2025-11-10 | 2025-12-24 | 3246828.72 | 3246828.72 | 3246828.72 | 3246828.72 | 3246828.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-092, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3246828.72, importe_modificado:3246828.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:10800.0}} | {2606995/proyecto_PROCESO, 2606995/proyecto_INICIO, 2606995/proyecto_FIN, 2606995/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567243 | Proyecto de inversión | 4494485.22 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:4494485.22, modificado:4494485.22}} | CONSTRUCCION DE CAPTACION DE AGUA POTABLE EL TEXCAL EN LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODOOR CASTILLO, GUERRERO. - 116061 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 116061 | S | 137 | 129 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:273.55, meta_modificada:273.55}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:78, direccion:Pueblo LA REFORMA 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA, QUE ES EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL MAMANTIAL DEL CUAL SE LL, lon:-99.9560235, lat:17.69614193}} | 2025-09-23 | 2025-11-21 | 4494485.22 | 4494485.22 | 4494485.22 | 4494485.22 | 4494485.22 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-APO-2025-091, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:4494485.22, importe_modificado:4494485.22}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:273.55}} | {2567243/proyecto_INICIO, 2567243/proyecto_FIN, 2567243/proyecto_PROCESO, 2567243/proyecto_FIN, 2567243/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606985 | Proyecto de inversión | 197309.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:Rendimientos FAIS municipal, monto:197309.4, modificado:197309.4}} | BACHEO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CARRETERA TLACOTEPEC HUERTA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 133826 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 133826 | S | 383 | 339 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:160.0, meta_modificada:160.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:37, direccion:Carretera libre pavimentada municipal TLACOTEPEC - HUERTA VIEJA 16 0 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 16 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA EN LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE GENE, lon:-99.94551519, lat:17.6832063}} | 2025-12-01 | 2025-12-20 | 197309.4 | 197309.4 | 197309.4 | 197309.4 | 197309.4 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-094, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:197309.4, importe_modificado:197309.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:160.0}} | {2606985/proyecto_INICIO, 2606985/proyecto_FIN, 2606985/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567245 | Proyecto de inversión | 2221513.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2221513.61, modificado:2221513.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SECUNDARIA, DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 112948 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 112948 | S | 190 | 177 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:941.03, meta_modificada:941.03}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:26, direccion:Pueblo CHAPULTEPEC 39130 CHAPULTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.94862049, lat:17.8076144}} | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 2221513.61 | 2221513.61 | 2221513.61 | 2221513.61 | 2221513.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-085, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2221513.61, importe_modificado:2221513.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:941.03}} | {2567245/proyecto_FIN, 2567245/proyecto_PROCESO, 2567245/proyecto_INICIO, 2567245/proyecto_PROCESO, 2567245/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567251 | Proyecto de inversión | 2249335.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2249335.7, modificado:2249335.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JACARANDAS 1, COLONIA VISTA HERMOSA, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 112484 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 112484 | S | 169 | 149 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:950.0, meta_modificada:950.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle JACARANDAS Colonia VISTA HERMOSA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle CARRILLO PUERTO Calle EL MIRADOR LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE LA IGLESIA Y LA PLAZOLETA DE LA COLONIA VISTA HER, lon:-99.97781416, lat:17.78419902}} | 2025-09-26 | 2025-10-31 | 2249335.7 | 2249335.7 | 2249335.7 | 2249335.7 | 2249335.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-077, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2249335.7, importe_modificado:2249335.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:950.0}} | {2567251/proyecto_INICIO, 2567251/proyecto_PROCESO, 2567251/proyecto_INICIO, 2567251/proyecto_PROCESO, 2567251/proyecto_FIN, 2567251/proyecto_PROCESO, 2567251/proyecto_INICIO, 2567251/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606989 | Proyecto de inversión | 2018975.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2018975.78, modificado:2018975.78}} | REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL CALVARIO, BARRIO EL CALVARIO, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 121811 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 121811 | S | 94 | 82 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:210.0, meta_modificada:210.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle EL CALVARIO Barrio EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE TLACOTEPEC, INICIANDO JUSTO FRENTE A LA GASOLINERA, EN LA CALLE EL CALVARIO, BARRIO EL CALVARIO, DE LA LOCALIDA, lon:-99.97907554, lat:17.77882239}} | 2025-11-11 | 2025-12-10 | 2018975.78 | 2018975.78 | 2018975.78 | 2018975.78 | 2018975.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-DRE-2025-086, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2018975.78, importe_modificado:2018975.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:210.0}} | {2606989/proyecto_INICIO, 2606989/proyecto_FIN, 2606989/proyecto_PROCESO, 2606989/proyecto_FIN, 2606989/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402615768 | Proyecto de inversión | 486635.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486635.89, modificado:486635.89}} | REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LA LOCALIDAD DE ACATLÁN DEL RÍO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 40328 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 40328 | S | 286 | 283 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:150.0, meta_modificada:150.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:2, direccion:Pueblo ACATLAN DEL RIO 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.90007804, lat:17.92800918}} | 2025-06-01 | 2025-06-20 | 486635.89 | 486635.89 | 486635.89 | 486635.89 | 486635.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-027, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:486635.89, importe_modificado:486635.89}} | {meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:150.0}} | {2615768/proyecto_INICIO, 2615768/proyecto_FIN, 2615768/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567239 | Proyecto de inversión | 2214864.11 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2214864.11, modificado:2214864.11}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA CIÉNEGA, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 107990 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 107990 | S | 308 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1040.23, meta_modificada:1040.23}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:18, direccion:Ranchería LA CIENEGA 39132 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-99.87347862, lat:17.81339059}} | 2025-09-26 | 2025-10-29 | 2214864.11 | 2214864.11 | 2214864.11 | 2214864.11 | 2214864.11 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-078, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2214864.11, importe_modificado:2214864.11}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1040.23}} | {2567239/proyecto_PROCESO, 2567239/proyecto_FIN, 2567239/proyecto_INICIO, 2567239/proyecto_PROCESO, 2567239/proyecto_FIN, 2567239/proyecto_INICIO, 2567239/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250302567254 | Proyecto de inversión | 5000000 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:5000000.0, modificado:5000000.0}} | REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA VERDE RICO - PUERTO DEL VARAL, (TRAMOS AISLADOS), MUNICIPIO DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, EN EL ESTADO DE GUERRERO. - 107678 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 107678 | S | 596 | 718 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:7350.0, meta_modificada:7350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:74, direccion:Carretera libre pavimentada estatal VERDE RICO - PUERTO DEL VARAL 3 100 39130 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 3.1 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD D, lon:-99.94810458, lat:17.7092489}} | 2025-08-01 | 2025-12-30 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | 5000000 | {ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:161690, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:5000000.0, importe_modificado:5000000.0}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:7350.0}} | {2567254/proyecto_INICIO, 2567254/proyecto_FIN, 2567254/proyecto_PROCESO, 2567254/proyecto_INICIO, 2567254/proyecto_PROCESO, 2567254/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606992 | Proyecto de inversión | 1015532.99 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1015532.99, modificado:1015532.99}} | REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL TRAMO: CHAPULTEPEC - EL LIMONCILLO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 121372 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 121372 | S | 212 | 214 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, meta:8.2, meta_modificada:8.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:47, direccion:Camino / Terracería EL LIMONCILLO - CHAPULTEPEC 8 200 39130 EL LIMONCILLO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 8.20 KM DE CAMINO RURAL SOLO EN LA LOCALIDAD DE LIMONCILLO HASTA EL CAMINO QUE COMUNICA PARA L, lon:-99.91446581, lat:17.8421012}} | 2025-10-29 | 2025-11-25 | 1015532.99 | 1015532.99 | 1015532.99 | 1015532.99 | 1015532.99 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-057, contratista:VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1015532.99, importe_modificado:1015532.99}} | {meta1: {unidad_medida:Kilómetro, avance:8.2}} | {2606992/proyecto_FIN, 2606992/proyecto_PROCESO, 2606992/proyecto_INICIO, 2606992/proyecto_FIN, 2606992/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606993 | Proyecto de inversión | 1235262.18 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1235262.18, modificado:1235262.18}} | AMPLIACIÓN DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS LEONOR LOPEZ ORELLANA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE, MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 121357 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Educación | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 121357 | S | 401 | 398 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:42.0, meta_modificada:42.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:102, direccion:Pueblo ZOMPANTLE 39130 ZOMPANTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONOR LOPEZ ORELLANA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE, MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.01652718, lat:17.76150618}} | 2025-11-10 | 2025-12-29 | 1235262.18 | 1235262.18 | 1235262.18 | 1235262.18 | 1235262.18 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-IBE-2025-088, contratista:EUFEMIA RAMON MARTINEZ, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1235262.18, importe_modificado:1235262.18}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:42.0}} | {2606993/proyecto_FIN, 2606993/proyecto_INICIO, 2606993/proyecto_PROCESO, 2606993/proyecto_INICIO, 2606993/proyecto_PROCESO, 2606993/proyecto_FIN, 2606993/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606998 | Proyecto de inversión | 2891587.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:2891587.9, modificado:2891587.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PEDREGAL CHINO, BARRIO LA GUADALUPE, DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO - 116322 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 116322 | S | 339 | 299 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1170.0, meta_modificada:1170.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:1, direccion:Calle PEDREGAL CHINO Barrio LA GUADALUPE 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle ALDAMA Y LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, ATRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 51, EN EL BARRIO , lon:-99.97813987, lat:17.79536388}} | 2025-10-29 | 2025-11-28 | 2891587.9 | 2891587.9 | 2891587.9 | 2891587.9 | 2891587.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-074, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:2891587.9, importe_modificado:2891587.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1170.0}} | {2606998/proyecto_PROCESO, 2606998/proyecto_INICIO, 2606998/proyecto_FIN, 2606998/proyecto_PROCESO, 2606998/proyecto_FIN, 2606998/proyecto_PROCESO, 2606998/proyecto_FIN, 2606998/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606986 | Proyecto de inversión | 3779595.78 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:3779595.78, modificado:3779595.78}} | CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS (EL CIRUELO), EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 125994 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 125994 | S | 122 | 110 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:18480.0, meta_modificada:18480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:116, direccion:Ranchería LOS CIRUELOS 39130 LOS CIRUELOS (EL CIRUELO), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO., lon:-100.10763184, lat:17.77317417}} | 2025-11-03 | 2025-12-17 | 3779595.78 | 3779595.78 | 3779595.78 | 3779595.78 | 3779595.78 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-080, contratista:GUILLERMO CASTRO ALONSO, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:3779595.78, importe_modificado:3779595.78}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:18480.0}} | {2606986/proyecto_FIN, 2606986/proyecto_PROCESO, 2606986/proyecto_INICIO, 2606986/proyecto_PROCESO, 2606986/proyecto_FIN, 2606986/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones
2025 | 4 | GRO250402606996 | Proyecto de inversión | 1582124.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2025, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1582124.29, modificado:1582124.29}} | AMPLIACION Y REHABILITACION DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. - 133488 | 12 | Guerrero | 32 | General Heliodoro Castillo | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de General Heliodoro Castillo | 133488 | S | 420 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:9000.0, meta_modificada:9000.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:32, localidad:102, direccion:Ranchería ZOMPANTLE 39142 ZOMPANTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE, DESDE LA CARRETERA PRINCIPAL POR UN COSTADO HASTA LLEGAR A LAS TIERRA DE LABOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE NORTE D, lon:-100.01155313, lat:17.76259477}} | 2025-12-02 | 2025-12-17 | 1582124.29 | 1582124.29 | 1582124.29 | 1582124.29 | 1582124.29 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MGHC-FAISMUN-URB-2025-093, contratista:KARLA YOCELIN BARRERA RENDON, convocante:MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO, monto:1582124.29, importe_modificado:1582124.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:9000.0}} | {2606996/proyecto_PROCESO, 2606996/proyecto_INICIO, 2606996/proyecto_FIN, 2606996/proyecto_INICIO, 2606996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | Sin observaciones

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
GRO250302567234 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582124.29 | 1582124.29
GRO250302567233 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2259855.59 | 2259855.59
GRO250302567242 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1046799.66 | 1046799.66
GRO250402606991 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1337531.25 | 1337531.25
GRO250402606987 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3600000 | 3600000
GRO250402606997 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5516108.48 | 5516108.48
GRO250402606999 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 569464.32 | 569464.32
GRO250302567216 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2435927.02 | 2435927.02
GRO250402606988 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2839693.32 | 2839693.32
GRO250402606990 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2262772.1 | 2262772.1
GRO250302567221 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3130527.03 | 3130527.03
GRO250402606994 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1244778.98 | 1244778.98
GRO250402606995 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3246828.72 | 3246828.72
GRO250302567243 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 4494485.22 | 4494485.22
GRO250402606985 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | Rendimientos FAIS municipal | 197309.4 | 197309.4
GRO250302567245 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2221513.61 | 2221513.61
GRO250302567251 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2249335.7 | 2249335.7
GRO250402606989 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2018975.78 | 2018975.78
GRO250402615768 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 486635.89 | 486635.89
GRO250302567239 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2214864.11 | 2214864.11
GRO250302567254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 5000000 | 5000000
GRO250402606992 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1015532.99 | 1015532.99
GRO250402606993 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1235262.18 | 1235262.18
GRO250402606998 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 2891587.9 | 2891587.9
GRO250402606986 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 3779595.78 | 3779595.78
GRO250402606996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2025 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1582124.29 | 1582124.29

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
GRO250302567234 | Metros Cuadrados | 166.32 | 166.32
GRO250302567233 | Metros Cuadrados | 593.23 | 593.23
GRO250302567242 | Metros lineales | 329.76 | 329.76
GRO250402606991 | Kilómetro | 10.8 | 10.8
GRO250402606987 | Metros lineales | 1487 | 1487
GRO250402606997 | Metros Cuadrados | 1889.42 | 1889.42
GRO250402606999 | Metros cúbicos | 77.28 | 77.28
GRO250302567216 | Metros lineales | 320 | 320
GRO250402606988 | Metros Cuadrados | 146.38 | 146.38
GRO250402606990 | Metros Cuadrados | 1149.72 | 1149.72
GRO250302567221 | Metros Cuadrados | 1261.97 | 1261.97
GRO250402606994 | Metros Cuadrados | 165 | 165
GRO250402606995 | Metros Cuadrados | 10800 | 10800
GRO250302567243 | Metros Cuadrados | 273.55 | 273.55
GRO250402606985 | Metros Cuadrados | 160 | 160
GRO250302567245 | Metros Cuadrados | 941.03 | 941.03
GRO250302567251 | Metros Cuadrados | 950 | 950
GRO250402606989 | Metros lineales | 210 | 210
GRO250402615768 | Piezas | 150 | 150
GRO250302567239 | Metros Cuadrados | 1040.23 | 1040.23
GRO250302567254 | Metros Cuadrados | 7350 | 7350
GRO250402606992 | Kilómetro | 8.2 | 8.2
GRO250402606993 | Metros Cuadrados | 42 | 42
GRO250402606998 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170
GRO250402606986 | Metros Cuadrados | 18480 | 18480
GRO250402606996 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
GRO250302567234 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Ixtayotla | Ranchería IXTAYOTLA 39131 IXTAYOTLA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE IXTAYOTLA, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.0988 | 17.921
GRO250302567233 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Limoncito | Ranchería LIMONCITO 39140 LIMONCITO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA TELESECUNDARIA JAIME NUNO, DE LA LOCALIDAD DE EL LIMONCITO, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.0382 | 17.674
GRO250302567242 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle MIGUEL HIDALGO Barrio LA MERCED 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle DANIEL ARAIZA Calle ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL AR | -99.979 | 17.7909
GRO250402606991 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Hoyos | Camino / Terracería DURAZNO DEL ROSARIO - LOS HOYOS 10 800 39140 LOS HOYOS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 10.80 KM DE CAMINO DE TERRACERIA EN EL TRAMO DENTRO DE LA LOCALIDAD DE LOS HOYOS, EN EL MUNIC | -100.1343 | 17.6828
GRO250402606987 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Izotepec | Pueblo IZOTEPEC 39140 IZOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL SURESTE DE LA LOCALIDAD DE IZOTEPEC, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLIO, GUERRERO. | -99.9561 | 17.5823
GRO250402606997 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle EL CALVARIO Barrio EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE TLACOTEPEC, INICIANDO DONDE SE ENCUENTRA LA GASOLINERA, HACIA ABAJO EN LA CALLE EL VALVARIO, EN EL MUNICIPIO DE | -99.979 | 17.7791
GRO250402606999 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tecolhuistle | Ranchería TECOLHUISTLE 39130 TECOLHUISTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LAESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE TECOLHUISTLE, MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.1005 | 17.6942
GRO250302567216 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle MA. GUADALUPE Barrio CERRO DE LA BANDERA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL OESTE EN LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE MARIA GUADALUPE, BARRIO CERRO DE LA BANDERA EN LA LOCALIDAD DE TLA | -99.9831 | 17.7875
GRO250402606988 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle LUIS SERRANO Colonia CENTRO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle CUAUHTEMOC Y Calle SANTO NIÑO Calle NARCISO MENDOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, MUNICIPIO DE GENERAL HE | -99.9783 | 17.7895
GRO250402606990 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Las Vinatas | Pueblo LAS VINATAS 39135 LAS VINATAS, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LAS VINATAS MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.8528 | 17.8588
GRO250302567221 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle MIGUEL HIDALGO Barrio LA MERCED 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle LA PAZ Y Calle DANIEL ARAIZA Calle ZARAGOZA LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE TLACOTEPEC, EN LA CALLE HIDALGO, TRAMO: CALLE DANIEL AR | -99.9787 | 17.7909
GRO250402606994 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle CARRILLO PUERTO Colonia VISTA HERMOSA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle JACRANDAS Y Calle MIRADOR Calle NICOLAS MELCHOR LA OBRA SE LOCALIZA JUNTO A LA CAPILLA DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS, EN LA COLONI | -99.977 | 17.7839
GRO250402606995 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Yerbabuena | Ranchería LA YERBABUENA 39130 LA YERBABUENA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE LA YERBABUENA MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.8229 | 17.8241
GRO250302567243 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Reforma | Pueblo LA REFORMA 39141 LA REFORMA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE LA REFORMA, RUMBO A LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA, QUE ES EL LUGAR DONDE SE ENCUENTRA EL MAMANTIAL DEL CUAL SE LL | -99.956 | 17.6961
GRO250402606985 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Huerta Vieja | Carretera libre pavimentada municipal TLACOTEPEC - HUERTA VIEJA 16 0 HUERTA VIEJA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 16 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA EN LA LOCALIDAD DE HUERTA VIEJA EN EL MUNICIPIO DE GENE | -99.9455 | 17.6832
GRO250302567245 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Chapultepec | Pueblo CHAPULTEPEC 39130 CHAPULTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA PARTE SUR DE LA LOCALIDAD DE CHAPULTEPEC EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.9486 | 17.8076
GRO250302567251 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle JACARANDAS Colonia VISTA HERMOSA 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle NIÑO ARTILLERO Y Calle CARRILLO PUERTO Calle EL MIRADOR LA OBRA SE LOCALIZA ATRAS DE LA IGLESIA Y LA PLAZOLETA DE LA COLONIA VISTA HER | -99.9778 | 17.7842
GRO250402606989 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle EL CALVARIO Barrio EL CALVARIO 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA ENTRADA DE TLACOTEPEC, INICIANDO JUSTO FRENTE A LA GASOLINERA, EN LA CALLE EL CALVARIO, BARRIO EL CALVARIO, DE LA LOCALIDA | -99.9791 | 17.7788
GRO250402615768 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Acatlán del Río | Pueblo ACATLAN DEL RIO 39132 ACATLÁN DEL RÍO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN TODA LA LOCALIDAD DE ACATLAN DEL RIO, EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.9001 | 17.928
GRO250302567239 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | La Ciénega | Ranchería LA CIENEGA 39132 LA CIÉNEGA, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL CENTRO DE LA LOCALIDAD DE LA CIENEGA EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -99.8735 | 17.8134
GRO250302567254 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Puerto del Varal | Carretera libre pavimentada estatal VERDE RICO - PUERTO DEL VARAL 3 100 39130 PUERTO DEL VARAL, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 3.1 KM DE CARRETERA PAVIMENTADA, EN EL TRAMO QUE INICIA EN LA LOCALIDAD D | -99.9481 | 17.7092
GRO250402606992 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | El Limoncillo | Camino / Terracería EL LIMONCILLO - CHAPULTEPEC 8 200 39130 EL LIMONCILLO, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA A LO LARGO DE 8.20 KM DE CAMINO RURAL SOLO EN LA LOCALIDAD DE LIMONCILLO HASTA EL CAMINO QUE COMUNICA PARA L | -99.9145 | 17.8421
GRO250402606993 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Zompantle | Pueblo ZOMPANTLE 39130 ZOMPANTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN EL JARDIN DE NIÑOS LEONOR LOPEZ ORELLANA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE, MPIO. DE GRAL. HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.0165 | 17.7615
GRO250402606998 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Tlacotepec | Calle PEDREGAL CHINO Barrio LA GUADALUPE 39130 TLACOTEPEC, GENERAL HELIODORO CASTILLO ENTRE Calle ALDAMA Y LA OBRA SE LOCALIZA AL NORTE DE LA LOCALIDAD DE TLACOTEPEC, ATRAS DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NUMERO 51, EN EL BARRIO | -99.9781 | 17.7954
GRO250402606986 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Los Ciruelos (El Ciruelo) | Ranchería LOS CIRUELOS 39130 LOS CIRUELOS (EL CIRUELO), GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA AL SUR DE LA LOCALIDAD DE LOS CIRUELOS EN EL MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO, GUERRERO. | -100.1076 | 17.7732
GRO250402606996 | Guerrero | General Heliodoro Castillo | Zompantle | Ranchería ZOMPANTLE 39142 ZOMPANTLE, GENERAL HELIODORO CASTILLO LA OBRA SE LOCALIZA EN LA LOCALIDAD DE ZOMPANTLE, DESDE LA CARRETERA PRINCIPAL POR UN COSTADO HASTA LLEGAR A LAS TIERRA DE LABOR QUE SE ENCUENTRAN EN LA PARTE NORTE D | -100.0116 | 17.7626

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
GRO250302567233 | Obra | MGHC-FAISMUN-IBE-2025-081 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2259855.59 | 2259855.59
GRO250302567242 | Obra | MGHC-FAISMUN-DRE-2025-084 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1046799.66 | 1046799.66
GRO250402606991 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-052 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1337531.25 | 1337531.25
GRO250402606987 | Obra | MGHC-FAISMUN-APO-2025-090 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3600000 | 3600000
GRO250402606997 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-087 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 5516108.48 | 5516108.48
GRO250402606999 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-072 | ALBERTO ANGEL GARCÍA DÍAZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 569464.32 | 569464.32
GRO250302567216 | Obra | MGHC-FAISMUN-DRE-2025-079 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2435927.02 | 2435927.02
GRO250402606988 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-082 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2839693.32 | 2839693.32
GRO250402606990 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-075 | JESUS EDUARDO LOPEZ PEREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2262772.1 | 2262772.1
GRO250302567221 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-083 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3130527.03 | 3130527.03
GRO250402606994 | Obra | MGHC-FAISMUN-IBE-2025-089 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1244778.98 | 1244778.98
GRO250402606995 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-092 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3246828.72 | 3246828.72
GRO250302567243 | Obra | MGHC-FAISMUN-APO-2025-091 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 4494485.22 | 4494485.22
GRO250402606985 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-094 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 197309.4 | 197309.4
GRO250302567245 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-085 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2221513.61 | 2221513.61
GRO250302567251 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-077 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2249335.7 | 2249335.7
GRO250402606989 | Obra | MGHC-FAISMUN-DRE-2025-086 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2018975.78 | 2018975.78
GRO250402615768 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-027 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 486635.89 | 486635.89
GRO250302567239 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-078 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2214864.11 | 2214864.11
GRO250302567254 | Administración directa | 161690 |  | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 5000000 | 5000000
GRO250402606992 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-057 | VLADIMIR DOMÍNGUEZ ÁLVAREZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1015532.99 | 1015532.99
GRO250402606993 | Obra | MGHC-FAISMUN-IBE-2025-088 | EUFEMIA RAMON MARTINEZ | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1235262.18 | 1235262.18
GRO250402606998 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-074 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 2891587.9 | 2891587.9
GRO250402606986 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-080 | GUILLERMO CASTRO ALONSO | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 3779595.78 | 3779595.78
GRO250402606996 | Obra | MGHC-FAISMUN-URB-2025-093 | KARLA YOCELIN BARRERA RENDON | MUNICIPIO DE GENERAL HELIODORO CASTILLO GUERRERO | 1582124.29 | 1582124.29

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
GRO250302567234 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 166.32 | 166.32 | 0 | 0
GRO250302567233 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 593.23 | 593.23 | 593.23 | 100
GRO250302567242 | 2025 | 4 | Metros lineales | 329.76 | 329.76 | 329.76 | 100
GRO250402606991 | 2025 | 4 | Kilómetro | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 100
GRO250402606987 | 2025 | 4 | Metros lineales | 1487 | 1487 | 1487 | 100
GRO250402606997 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1889.42 | 1889.42 | 1889.42 | 100
GRO250402606999 | 2025 | 4 | Metros cúbicos | 77.28 | 77.28 | 77.28 | 100
GRO250302567216 | 2025 | 4 | Metros lineales | 320 | 320 | 320 | 100
GRO250402606988 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 146.38 | 146.38 | 146.38 | 100
GRO250402606990 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1149.72 | 1149.72 | 1149.72 | 100
GRO250302567221 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1261.97 | 1261.97 | 1261.97 | 100
GRO250402606994 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 165 | 165 | 165 | 100
GRO250402606995 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 10800 | 10800 | 10800 | 100
GRO250302567243 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 273.55 | 273.55 | 273.55 | 100
GRO250402606985 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 160 | 160 | 160 | 100
GRO250302567245 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 941.03 | 941.03 | 941.03 | 100
GRO250302567251 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 950 | 950 | 950 | 100
GRO250402606989 | 2025 | 4 | Metros lineales | 210 | 210 | 210 | 100
GRO250402615768 | 2025 | 4 | Piezas | 150 | 150 | 150 | 100
GRO250302567239 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1040.23 | 1040.23 | 1040.23 | 100
GRO250302567254 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 7350 | 7350 | 7350 | 100
GRO250402606992 | 2025 | 4 | Kilómetro | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 100
GRO250402606993 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 42 | 42 | 42 | 100
GRO250402606998 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 1170 | 1170 | 1170 | 100
GRO250402606986 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 18480 | 18480 | 18480 | 100
GRO250402606996 | 2025 | 4 | Metros Cuadrados | 9000 | 9000 | 9000 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".